|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:  начальник Управления образования администрации Яшкинского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Гавриченко  (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования оздоровительно-образовательный туристский центр

Яшкинского муниципального округа

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия3 | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  | I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность | | | | | |
| 1. | На официальном сайте образовательной организации и стендах необходимо разместить информацию:  - о педагогическом составе,  - о платных услугах (по лагерю),  - по локальным нормативным актам | 1.Разместить полную информацию о педагогическом составе на сайте и стенде организации. | 16.02.2024 | Соболев А.В., директор  Оленева И.М., ответственная за сайт ООТЦ | На официальном сайте организации информация размещена  <https://doootc99.kuz-edu.ru/> | 11.02.2024 |
| 1. Разместить локальные нормативные акты на сайте и стенде организации. | 01.03.2024 | Соболев А.В., директор  Оленева И.М., ответственная за сайт ООТЦ | На официальном сайте организации и информационном стенде информация размещена | 11.02.2024 |
| 1. Разработать и разместить на сайте и информационном стенде организации Положение по предоставлению платных услуг (по лагерю). | 01.03.2024 | Соболев А.В., директор  Оленева И.М., ответственная за сайт ООТЦ | На официальном сайте организации и информационном стенде информация размещена | 11.02.2024 |
|  | II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | | | | | |
| 2. | Необходимо обеспечить санитарно-гигиеническое состояние в помещениях учреждения | 1. Обеспечить санитарно-гигиеническое состояние в помещениях учреждения: провести текущий ремонт. | 01.09.2024 | Соболев А.В., директор МБУ ДО ООТЦ |  |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
| 3.1 | Обеспечить:  - оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов  - в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Выполнение мероприятий возможно при переезде в отдельно стоящее здание. Образовательная организация расположена на цокольном этаже 5-ти этажного жилого дома. |  | Соболев А.В., директор МБУ ДО ООТЦ |  |  |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации | | | | | |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией | | | | | | |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |